陕西省残疾人福利基金会

“集善工程·启明行动”项目实施方案

“集善工程-启明行动”项目是中国残疾人福利基金会和中国进出口银行开展的为广大贫困白内障患者进行免费复明手术的慈善公益项目。为了使该项目在我省生根开花、使我省广大贫困白内障患者早日复明康复;为了使捐赠方看到实实在在的效果，使中基会放心满意。我会决心把该项目做成优秀项目。为此,特制定本实施方案。

一、成立专项组织，加强项目领导
     1.成立项目领导小组

组 长:董 雷 原省委副书记、省福利基金会理事长
      高合元 省残联党组书记、理事长
    副组长: 李朝庆 省残疾人福利基金会秘书长
    成  员：马群才 白水县残联理事长
    2.成立项目执办公室
    主 任: 李朝庆(兼)
    副主任: 马群才(兼)
   成 员:  陈 蓓   高倩倩 何 晗
二、“集善工程-启明行动”项目任务及任务分配

1.我省是属我国西部省份之一、经济欠发达且贫困白内障患者众多，虽经政府、残联、卫生及社会各界的努力每年能使上万名白内障患者复明，但实现无盲县、无盲市、无盲省的目标还任重而道远。农村及边远贫穷的白内障患者期待早日得到复明手术，故我们恳请中基会每年能给我省“集善工程-启明行动”手术任务250例(25万元)以解燃眉之急。

2、经省项目领导小组研究，将项目任务分配给急需要的且领导得力执行项目好的渭南市白水县250例(25万元)。

三、“集善工程-启明行动”项目执行期限

各项目执行地从项目开始就要注重集累资料，在项目结来后认真进行总结。各项目执行单位按照要求完成项目执行，于2016年9月30日前报送项目中期检查报告至我会，配合我会开展项目中期检查；于2016年11月30日前报送项目总结报告及相关材料信息至我会，并和我会配合中基会开展项目终结评估。

四、“集善工程-启明行动”项目落实保障措施

1.项目所在市、县残联根据中、省基金会的“实施方案”要求成立相应的项目领导小组和项目办公室，抽调专干具体负责项目落实。并制定本地项目实施细则，严格按照实施细则指导检查项目的落实工作。各实施地提供当地卫生系统关于白内障报销依据和比例（见附件）。

2.结合项目所在地的实际情况由当地残联康复部门和眼科专家进行白内障患者筛查工作。通过筛查确定项目手术对象。

3.当地项目领导小组通过调研、了解确定眼科条件好、实力强、服务优的眼科专科医院或综合医院为项目的定点复明手术医院。并签订责任书，以确保手术质量和服务质量。

4.建立建全项目档案资料。包括受助白内障患者信息表(见附件)、手术病案、手术效果统计表及白内障手术患者的意见反馈表。建立回访制度。

5、认真做好手术的组织工作。保证每一名复明手术对象都能够按时、保证质量得到手术。做到不跑寃枉路、不受冤枉气。

6、做好手术后效果跟踪服务工作。项目所在地要建立复明手术跟踪服务制度，对每位复明手术者进行跟踪服务，对需要复查处理的及时组织到医院进行复查。不仅保证住院手术期间的手术效果也要保证手术后回到家中不出任何问题。

7.做好项目的宣传工作。各项目执行市要重视项目的宣传工作，做到项目宣传工作落实在项目执行的全过程。从筛查确定手术对像开始到项目完成总结为止。把“集善工程-启明行动”项目的内容、目的、意义及捐赠方的善举宣传给社会，特别是宣传给受益的白内障患者中。宣传形式可采用网络、电视、电台、报纸、广播及版报、宣传栏、图片和举行项目启动仪式等方式进行宣传。以达到扩大项目影响、彰显慈善事业正能量，动员社会更多的慈善家、爱心人士参与到扶残助残的行列之中。

7.认真做好项目的总结工作。要求:1.提交项目执行文字总结;2、提交一份项目宣传资科包括有代表性的下乡筛查白内障患者的照片2-3张;召开项目启动以式的照片2-3张;手术住院照片2-3张;出院回访照片2-3张;媒体、网络等宣传照片或影视资料等并将以上宣传资料制成幻灯或刻录光盘报我会的同时用电子版再发到我会邮箱中，以便我会总结、汇总及时上报中基会。(省基金会邮箱:Sxscjrfljjh@163.com)。3、收集2—3例典型事例。

8、在项目执行中随时接受中基会、中国进出口银行、社会的检查监督，做到公开、公证、透明。

省基金会项目联系人:   高倩倩

联系电话:  13659283938  O29-87291005

单位名称：陕西省残疾人福利基金会

账号：3700021309014426287

开户行：工行新城支行（0102055）

陕西省残疾人福利基金会

2016年3月18日